# Промежуточный отчет по реализации проекта

# «Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ (ЗПР)»

# (название проекта)

# за 4 квартал 2025 учебного года

# Учреждение: МОУ ДО «Центр профессионального самоопределения детей и подростков»

Руководитель проекта - Ромащенко Ирина Валерьевна

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать, по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка электронного сборника материалов по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ (ЗПР). | Разработка электронного сборника материалов по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ (ЗПР). | Разработан электронный сборник материалов по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ (ЗПР). | Началась разработка электронного сборника материалов по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ (ЗПР). |  |
| 2. | Семинары для заместителей директоров учреждений дополнительного образования «Особенности работы с детьми с задержкой психического развития (ЗПР)», «Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ (ЗПР): из опыта работы», «Работа с родителями: помощь в профессиональном самоопределении подросткам с ЗПР». | Проведение семинаров для заместителей директоров учреждений дополнительного образования «Особенности работы с детьми с задержкой психического развития (ЗПР)» «Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ (ЗПР): из опыта работы», «Работа с родителями: помощь в профессиональном самоопределении подросткам с ЗПР». | Проведены семинары для заместителей директоров учреждений дополнительного образования «Особенности работы с детьми с задержкой психического развития (ЗПР)», «Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ (ЗПР): из опыта работы», «Работа с родителями: помощь в профессиональном самоопределении подросткам с ЗПР». | В рамках семинаров участников познакомили с целями, задачами, тематикой и графиком работы муниципального ресурсного центра. Участникам рассказали об особенностях детей и подростков с задержкой психического развития, познакомили с подробной информацией о формах и методах работы с подростками с ЗПР, а также про особенности работы с родителями. Участникам представлен опыт работы центра и инновационные продукты. |  |
|  | Семинар для заместителей директоров общеобразовательных учреждений «Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ (ЗПР): из опыта работы». | Проведение семинара для заместителей директоров общеобразовательных учреждений «Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ (ЗПР): из опыта работы». | Проведен семинар для заместителей директоров общеобразовательных учреждений «Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ (ЗПР): из опыта работы». | Участники познакомились с особенностями детей и подростков с задержкой психического развития, актуализировали знания о формах и методах работы с подростками с ЗПР. Также на семинарах был представлен опыт работы центра и разработанные инновационные продукты. Показаны возможности совместной работы по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ (ЗПР). |  |
|  | Семинар для педагогических работников учреждений дополнительного образования (методисты, педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования): «Характеристика подростков с ЗПР», «Особенности работы с детьми с задержкой психического развития (ЗПР)» | Проведение семинара для педагогических работников учреждений дополнительного образования (методисты, педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования): «Характеристика подростков с ЗПР», «Особенности работы с детьми с задержкой психического развития (ЗПР)» | Проведен семинара для педагогических работников учреждений дополнительного образования (методисты, педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования): «Характеристика подростков с ЗПР», «Особенности работы с детьми с задержкой психического развития (ЗПР)» | Участники познакомились с особенностями детей и подростков с задержкой психического развития, актуализировали знания о формах и методах работы с подростками с ЗПР. |  |
| 3. | Проанализировать деятельность МРЦ за 4 квартал 2025 г. | Анализ деятельности, корректировка плана на 1 квартал 2026г. | Проведён анализ работы за 4 квартал 2025 г. План выполнен полностью | Проведён анализ работы за 4 квартал 2025 г. План выполнен полностью. |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: __________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Отчет составила: Демина Валерия Сергеевна, педагог – психолог.